**Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы**

«**Совершенствование муниципального управления и профилактика**

**правонарушений на территории Александровского района» на 31.12.2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки | | Единица измерения | | Плановое значение | | Фактическое значение | Фактическая дата достижения контрольной точки | Информация о достижении контрольной точки | Примечание |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности главы района и аппарата управления администрации Александровского района»** | | | | | | | | |
| 1.1. | | **Задача «Создание условий для финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, аналитического, информационного обеспечения исполнения администрацией Александровского района своих полномочий»** | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Мероприятие «Обеспечение деятельности главы района и аппарата управления администрации Александровского района» | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.1 | | Результат «доля контрольных обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки, от общего количества обращений граждан в администрацию Александровского района» | | % | | 100 | 100 | х | х |  |
| 1.1.1.1.1 | | Контрольная точка результата «Подготовка и сдача отчета по работе с обращениями граждан» | | х | | х | х | 30.06.2023 | достигнута |  |
| 1.1.2 | | Мероприятие «Обеспечение подключения органов администрации к региональной системе предоставления услуг в электронном виде (подключение к типовым муниципальным услугам)» | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2.1 | | Результат «Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде» | | % | | 30 | 42 | х | х | х |
| 1.1.2.1.1 | | Контрольная точка «Подготовка и предоставление сведений по поступившим заявлениям о предоставлении муниципальных услуг» | | х | | х | х | 05.02.2023  05.03.2023  05.04.2023  05.05.2023  05.06.2023  05.07.2023  05.08.2023  05.09.2023  05.10.2023 |  |  |
| **2.** | | **Комплекс процессных мероприятий** **«Осуществление администрацией Александровского района отдельных государственных полномочий»** | | | | | | | | |
| **2.1.** | | **Задача «Создание условий для своевременного исполнения администрацией Александровского района переданных государственных полномочий»** | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | Мероприятие «Осуществление администрацией Александровского района отдельных государственных полномочий» | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1.1 | | Результат «доля исполненных отдельных государственных полномочий» | | % | | 100 | 100 | х | х | х |
| 2.1.1.1.1 | | Контрольная точка «Мониторинг отчетности об исполнении переданных полномочий поселений, в соответствии с заключенными соглашениями» | | х | | х | х |  |  |  |
| 3. | | **Комплекс процессных мероприятий** **«Выполнение администрацией Александровского района переданных полномочий поселений, в соответствии с заключенными соглашениями»** | | | | | | |  |  |
| 3.1 | | **Задача «Создание условий для исполнения администрацией Александровского района переданных полномочий от поселений»** | | | | | | | | |
| 3.1.1. | | Мероприятие «Выполнение администрацией Александровского района переданных полномочий поселений, в соответствии с заключенными соглашениями» | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1.1 | | Результат «доля исполненных переданных полномочий поселений, в соответствии с заключенными соглашениями» | | % | | 100 | 100 | х | х | х |
| 3.1.1.1.1 | | Контрольная точка «Мониторинг отчетности об исполнении переданных полномочий поселений, в соответствии с заключенными соглашениями» | | х | | х | х |  |  |  |
| **4.** | | **Комплекс процессных мероприятий** **«Осуществление административно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения органов местного самоуправления Александровского района** | | | | | | | | |
| 4.1. | | Задача «Обеспечение условий для надлежащего содержания административно-хозяйственных зданий и автотранспортных средств» | | | | | | | | |
| 4.1.1. | | Мероприятие «Осуществление административно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения органов местного самоуправления Александровского района» | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1.1 | | Результат «площадь зданий и сооружений, находящихся в пользовании муниципального казенного учреждения "Хозяйственный отдел администрации Александровского района Оренбургской области" и соответствующих санитарным нормам и правилам противопожарной безопасности | | кв.м. | | 2503,1 | 2503,1 | х | х | х |
| 4.1.1.1.1 | | Контрольная точка «Формирование отчета об использовании закрепленного за МКУ «Хозяйственный отдел администрации Александровского района Оренбургской области» имущества | | х | | х | х |  |  |  |
| **5.** | | **Комплекс процессных мероприятий** **«Развитие системы управления муниципальной службой в Александровском районе»** | | | | | | | | |
| 5.1. | | **Задача «Формирование высокопрофессионального состава муниципальных служащих»** | | | | | | | | |
| 5.1.1. | | Мероприятие «Развитие системы управления муниципальной службой в Александровском районе» | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.1.1 | | Результат «Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование» | | Количество человек | | 14 | 30 | х | х |  |
| 5.1.1.1.1 | | «Контрольная точка «Сбор и анализ данных о количестве лиц, получивших дополнительное профессиональное образование» | | х | | х | х |  |  |  |
| 5.1.2 | | Мероприятие **«**Анализ показателей мониторинга развития муниципальной службы, реализации наградной политики» | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.2.1 | | Результат **«**Количество служащих, получивших поощрения по результатам их профессиональной служебной деятельности» | | Количество человек | | 31 | 31 | х | х |  |
| 5.1.2.1.1 | | Контрольная точка «Сбор и анализ данных о количестве лиц, получивших поощрения по результатам их профессиональной служебной деятельности» | | х | | х | х |  |  |  |
| 5.1.3 | | Мероприятие «Проведение координационно-методических мероприятий (семинары, совещания, в том числе выездные)» | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.3.1 | | Результат «Количество координационно-методических мероприятий (семинаров, совещаний, в том числе выездных) по вопросам муниципальной службы» | | единиц | | Не менее 1 | 1 | х | х |  |
| 5.1.3.1.1 | | Контрольная точка «Анализ проведенных аппаратных совещаний, семинаров и т.д.» | | х | | х | х |  |  |  |
| 5.1.4 | | Мероприятие **«**Участие в обучающих мероприятиях, мероприятиях по обмену опытом, служебных стажировках» | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.4.1 | | Результат «Количество муниципальных служащих, принявших участие в обучающих мероприятиях, мероприятиях по обмену опытом, служебных стажировках» | | человек | | Не менее 1 | 1 | х | х |  |
| 5.1.4.1.1 | | Контрольная точка «Анализ количества участников мероприятий» | | х | | х | х |  |  |  |
| 5.1.5 | | Мероприятие **«**Формирование и использование управленческого и кадрового резерва» | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.5.1 | | Результат «Количество вакантных должностей муниципальной службы администрации района, замещаемых из кадрового резерва» | | единиц | | Не менее 1 | 0 | х | х |  |
| 5.1.5.1.1 | | Контрольная точка «Анализ списка лиц, включенных в кадровый резерв» | | х | | х | х |  |  |  |
| 5.1.6 | | Мероприятие **«**Привлечение молодых квалифицированных специалистов (до 30 лет) на муниципальную службу» | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.6.1 | | Результат «Количество муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих администрации района, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет» | | человек | | Не менее 1 | 3 | х | х |  |
| 5.1.6.1.1. | | Контрольная точка «анализ сведений о муниципальных служащих по возрасту и стажу» | | х | | х | х |  |  |  |
| 5.1.7 | | Мероприятие **«**Использование в качестве основы для всесторонней оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих методики всесторонней оценки профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих, разработанной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации» | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.7.1. | | Результат «Использование в качестве основы для всесторонней оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих методики всесторонней оценки профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих, разработанной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации» | | Исполнено/  не исполнено  (+/-) | | + | + | х | х |  |
| 5.1.7.1.1. | | Контрольная точка «мониторинг применения методики» | | х | | х | х |  |  |  |
| 5.1.8 | | Мероприятие **«**Использование перечня квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы» | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.8.1 | | Результат «Разработка перечня квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы» | | Исполнено/  не исполнено  (+/-) | | + | + | х | х |  |
| 5.1.8.1.1. | | Контрольная точка «Анализ нормативно-правовой базы» | | х | | х | х |  |  |  |
| 5.1.9 | | Мероприятие «Внедрение института наставничества на муниципальной службе» | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.9.1. | | Результат «Количество муниципальных служащих, назначенных наставником в отношении лиц, впервые поступивших на муниципальную службу» | | человек | | Не менее 1 | 6 | х | х |  |
| 5.1.9.1.1. | | Контрольная точка «анализ личных дел муниципальных служащих» | | х | | х | х |  |  |  |
| 5.1.10 | | Мероприятие **«**Внедрение единой методики прохождения испытания на муниципальной службе при назначении на должность муниципальной службы» | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.10.1 | | Результат «Количество лиц, в отношении которых установлено испытание при назначении на должность муниципальной службы» | | человек | | Не менее 1 | 5 | х | х |  |
| 5.1.10.1.1. | | Контрольная точка «анализ личных дел муниципальных служащих» | | х | | х | х |  |  |  |
| 5.2. | | **Задача «Создание условий для развития муниципальной службы»** | | | | | | | | |
| 5.2.1 | | Мероприятие **«**Подготовка муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы» | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.1.1 | | Результат «Количество принятых муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы» | | единиц | | Не менее 2 | 8 | х | х |  |
| 5.2.1.1.1 | | Контрольная точка «Анализ нормативно-правовой базы» | | х | | х | х |  |  |  |
| 5.2.2 | | Мероприятие **«**Разработка и размещение (актуализация) материалов по вопросам развития муниципальной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"» | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.2.1 | | Результат «Количество размещенных (актуализированных) материалов по вопросам развития муниципальной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"» | | единиц | | Не  менее 1 | 1 | х | х |  |
| 5.2.2.1.1 | | Контрольная точка «мониторинг официального сайта и /или страниц социальных сетей» | | х | | х | х |  |  |  |
| 5.2.3 | | Мероприятие **«**Разработка методических материалов по вопросам муниципальной службы» | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.3.1. | | Результат «Количество подготовленных методических материалов по вопросам муниципальной службы» | | единиц | | 1 | 1 | х | х |  |
| 5.2.3.1.1 | | Контрольная точка «анализ подготовленных материалов по вопросам муниципальной службы» | | х | | х | х |  |  |  |
| 5.2.4 | | Мероприятие **«**Разработка типового положения о комиссии по индивидуальным спорам» | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.4.1 | | Результат «Создание комиссии по индивидуальным трудовым спорам | | Исполнено/  не исполнено  (+/-) | | + | + | х | х |  |
| 5.2.4.1.1 | | Контрольная точка «анализ деятельности комиссии» | | х | | х | х |  |  |  |
| 5.2.5 | | Мероприятие **«**Внедрение отдельных сервисов "Единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"» | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.5.1 | | Результат «Использование сервиса «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"» | | Исполнено/  не исполнено  (+/-) | | + | + | х | х |  |
| 5.2.5.1.1 | | Контрольная точка «анализ работы с сервисом» | | х | | х | х |  |  |  |
| 6. | | **Комплекс процессных мероприятий**  **«Налог на имущество организаций в сфере осуществления хозяйственного обеспечения администрации района»** | | | | | | | | |
| 6.1. | | **Задача «Обеспечение соблюдения порядка и сроков уплаты налога на имущество организаций в сфере осуществления хозяйственного обеспечения администрации района»** | | | | | | | | |
| 6.1.1. | | Мероприятие **«**Налог на имущество организаций в сфере осуществления хозяйственного обеспечения администрации района» | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1.1.1 | | Результат «остаточная стоимость основных фондов организаций в сфере осуществления хозяйственного обеспечения администрации района на конец года по полной учетной стоимости» | | Тысяч  рублей | | 36188,6 | 36188,6 | х | х |  |
| 6.1.1.1.1 | | Контрольная точка «Формирование и сдача форм отчетности, предусмотренных действующим законодательством в сфере налогообложения по начислению и уплате налога на имущество организаций» | | х | | х | х |  |  |  |
| 7 | | **Комплекс процессных мероприятий «Выплата пенсий муниципальным служащим»** | | | | | | | | |
| 7.1. | | **Задача «Организация и осуществление выплаты пенсий муниципальным служащим»** | | | | | | | | |
| 7.1.1. | | Мероприятие **«**Выплата пенсий муниципальным служащим» | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.1.1.1. | | Результат «доля пенсий муниципальным служащим, выплаченных своевременно, в общем объеме пенсий муниципальным служащим» | | % | | 100 | 100 | х | х |  |
| 7.1.1.1.1 | | Контрольная точка «Начисление и выплата пенсии муниципальным служащим» | | х | | х | х |  |  |  |
| 8 | | **Комплекс процессных мероприятий «Проведение выборов в представительные органы муниципального образования»** | | | | | | | | |
| 8.1. | | **Задача «Организация проведения выборов в представительные органы муниципального образования** | | | | | | | | |
| 8.1.1. | | Мероприятие «Проведение выборов в представительные органы муниципального образования» | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.1.1.1. | | Результат **«**Количество округов, по которым проведены выборы в представительные органы муниципального образования» | | единиц | | - | - | - | - | - |
| 8.1.1.1.1 | | Контрольная точка | | х | | х | х | - | - | - |
| 9 | | **Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений»** | | | | | | | | |
| 9.1. | | **Задача «Создание условий для эффективной социальной профилактики правонарушений»** | | | | | | | | |
| 9.1.1. | | Мероприятие«Профилактика правонарушений» | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9.1.1.1. | | Результат «Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди взрослого населения» | | единиц | | 15 | 15 | х | х |  |
| 9.1.1.1.1 | | Контрольная точка «Сбор и анализ информации структурных подразделений администрации района о количестве проведенных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди взрослого населения» | | х | | х | х |  |  |  |
| 9.1.1.2 | | РезультатКоличество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних на территории Александровского района | | единиц | | 50 | 50 | х | х |  |
| 9.1.1.2.1 | | Контрольная точка «Сбор и анализ информации структурных подразделений администрации района о количестве проведенных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних | | х | | х | х |  |  |  |
| 9.1.2. | | Мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений» | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9.1.2.1 | | Результат «Количество опубликованных материалов в сфере этноконфессиональных и межэтнических отношений» | | единиц | | 6 | 6 | х | х |  |
| 9.1.2.1.1. | | Контрольная точка «Размещение в информационном пространстве материалов в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений» | | х | | х | х |  |  |  |
| 10 | | **Комплекс процессных мероприятий «Предотвращение терроризма и экстремизма»** | | | | | | | | |
| 10.1 | | **Задача «Повышение эффективности профилактических мер в борьбе с правонарушениями и асоциальными явлениями»** | | | | | | | | |
| 10.1.1. | | Мероприятие **«**Предотвращение терроризма и экстремизма» | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10.1.1.1. | | Результат «Доля населения в возрасте от 7 лет, охваченного пропагандой по мерам антитеррористической и экстремистской защищенности» | | % | | 95 | 95 | х | х |  |
| 10.1.1.1.1 | | Контрольная точка «Публикация статьи в газете «Звезда» | | х | | х | х |  |  |  |
| 10.1.1.1.2 | | Контрольная точка «Подготовка памяток по антитеррористической защищенности» | | х | | х | х |  |  |  |
| 11 | | **Комплекс процессных мероприятий «Профилактика наркомании и алкоголизма»** | | | | | | | | |
| 11.1 | | **Задача «Обеспечение мер направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения»** | | | | | | | | |
| 11.1.1. | | МероприятиеОрганизация и проведение мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотиков, употребления алкоголя и других психоактивных веществ среди детей и молодежи в возрасте от 10 до 18 лет | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11.1.1.1. | | Результат «Доля лиц в возрасте от 10 до 18 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, употребления алкоголя и других психоактивных веществ, в общей численности указанной категории» | | % | | 81 | 81 | х | х |  |
| 11.1.1.1.1 | | Контрольная точка «Сбор и анализ информации структурных подразделений администрации района о количестве проведенных мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма и наркомании, и количестве участников мероприятий» | | х | | х | х |  |  |  |
| 11.1.1.1.2 | | Контрольная точка «Контроль за оборотом прекурсоров, деятельностью организаций, осуществляющих их изготовление и реализацию, недопущение их использования для незаконного производства наркотиков» | | х | | х | х |  |  |  |
| 11.1.2 | | МероприятиеОрганизация и проведение мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотиков, употребления алкоголя и других психоактивных веществ среди молодежи в возрасте от 18 до 30 лет | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11.1.2.1. | | Результат «Доля молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, употребления алкоголя и других психоактивных веществ, в общей численности указанной категории» | | % | | 50 | 50 | х | х |  |
| 11.1.2.1.1. | | Контрольная точка «Сбор и анализ информации структурных подразделений администрации района о количестве проведенных мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма и наркомании, и количестве участников мероприятий | | х | | х | х |  |  |  |
| 11.2 | | **Задача «Совершенствование антинаркотической деятельности»** | | | | | | | | |
| 11.2.1 | | Мероприятие **«**Мониторинг сети интернет с целью выявления ресурсов используемых для пропаганды незаконного потребления и распространения наркотиков» | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11.2.1.1 | | Результат «Количество выявленных в сети интернет ресурсов, используемых для пропаганды незаконного потребления и распространения наркотиков» | | единиц | | 10 | 10 | х | х |  |
| 11.2.1.1.1 | | Контрольная точка «Анализ интернет-ресурсов» | | х | | х | х |  |  |  |
| 11.2.1.1.2 | | Контрольная точка «Выявление очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а так же фактов их незаконных посевов и культивирования» | | х | | х | х |  |  |  |
| 11.2.2 | | Мероприятие Размещение публикаций в районной газете «Звезда» по вопросам антинаркотической пропаганды | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11.2.2.1 | | Результат «Количество публикации в районной газете «Звезда» по вопросам антинаркотической пропаганды» | | единиц | | 2 | 2 | х | х |  |
| 11.2.2.1.1 | | Контрольная точка «Размещение в газете «Звезда» антинаркотических материалов» | | х | | х | х |  |  |  |
| 11.2.3 | | Мероприятие **«**Направление на обучение специалистов обеспечивающих реализацию антинаркотической политики по линии образования и молодежной политики» | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11.2.3.1 | | Результат «Количество специалистов, обеспечивающих реализацию антинаркотической политики по линии образования и молодежной политики, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку» | | человек | | - | - | х | х |  |
| 11.2.3.1.1. | | Контрольная точка «Сбор и анализ сведений о лицах, получивших дополнительное образование по антинаркотической тематике» | | х | | х | х | - | - | - |