**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и профилактика правонарушений на территории Александровского района»**

**за 2023 год**

**Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий 1 «Обеспечение деятельности главы района и аппарата управления администрации Александровского района»**

**Оценка степени реализации комплекса процессных мероприятий 1**

Степень реализации задачи 1 «Создание условий для финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, аналитического, информационного обеспечения исполнения администрацией Александровского района своих полномочий»:

СР1=2/2=1

Степень реализации комплекса процессных мероприятий 1:

СРм=1/1=1

Таким образом, степень реализации комплекса процессных мероприятий 1 составила 100%.

**Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам**

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам комплекса процессных мероприятий 1, содержащего мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств местного бюджета, так и за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение:

ССуз=0,5\*900,0/900,0+0,5\*24195,03606/24540,7313=1

Таким образом, степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам комплекса процессных мероприятий 1 составляет 99%.

**Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Эффективность использования средств местного бюджета:

Эис=1-1=0

Таким образом, эффективность использования средств местного бюджета принимается равным 1, то есть 100%.

**Оценка степени решения задач комплекса процессных мероприятий 1**

Степень достижения планового значения результата «Доля контрольных обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки, от общего количества обращений граждан в администрацию Александровского района»:

СДп/ппз=100/100=1

Степень достижения планового значения результата «Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде»:

СДп/ппз=42/30=1,4 принимается равным 1

Степень решения задач комплекса процессных мероприятий 1:

СРп/п=(1+1)/2=1

**Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий 1**

Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий 1:

ЭРсэ=1\*1=1

Таким образом, эффективность реализации комплекса процессных мероприятий 1 признается высокой.

**Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий 2 «Осуществление администрацией Александровского района отдельных государственных полномочий»**

**Оценка степени реализации комплекса процессных мероприятий 2**

Степень реализации задачи 1 «Создание условий для своевременного исполнения администрацией Александровского района переданных государственных полномочий»:

СР1=1/1=1

Степень реализации комплекса процессных мероприятий 2:

СРм=1/1=1

Таким образом, степень реализации комплекса процессных мероприятий 2 составила 100%.

**Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам**

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам комплекса процессных мероприятий 2, содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение:

ССуз=2570,0/2570,0=1

Таким образом, степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам комплекса процессных мероприятий 2 составляет 100%.

**Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Эффективность использования средств местного бюджета:

Эис=1-1=0

Таким образом, эффективность использования средств местного бюджета принимается равным 1, то есть 100%.

**Оценка степени решения задач комплекса процессных мероприятий 2**

Степень достижения планового значения результата «Доля исполненных отдельных государственных полномочий»:

СДп/ппз=100/100=1

Степень решения задач комплекса процессных мероприятий 2:

СРп/п=1/1=1

**Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий 2**

Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий 2:

ЭРсэ=1\*1=1

Таким образом, эффективность реализации комплекса процессных мероприятий 2 признается высокой.

**Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий 3 «Выполнение администрацией Александровского района переданных полномочий поселений, в соответствии с заключенными соглашениями»**

**Оценка степени реализации комплекса процессных мероприятий 3**

Степень реализации задачи 1 «Создание условий для исполнения администрацией Александровского района переданных полномочий от поселений»:

СР1=1/1=1

Степень реализации комплекса процессных мероприятий 3:

СРм=1/1=1

Таким образом, степень реализации комплекса процессных мероприятий 3 составила 100%.

**Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам**

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам комплекса процессных мероприятий 3, не содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов:

ССуз=1732,65186/1838,75462=0,94

Таким образом, степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам комплекса процессных мероприятий 3 составляет 94%.

**Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Эффективность использования средств местного бюджета:

Эис=1-0,94=0,06

Таким образом, эффективность использования средств местного бюджета принимается равным 1, то есть 100%.

**Оценка степени решения задач комплекса процессных мероприятий 3**

Степень достижения планового значения результата «Доля исполненных переданных полномочий поселений, в соответствии с заключенными соглашениями»:

СДп/ппз=100/100=1

Степень решения задач комплекса процессных мероприятий 3:

СРп/п=1/1=1

**Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий 3**

Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий 3:

ЭРсэ=1\*1=1

Таким образом, эффективность реализации комплекса процессных мероприятий 3 признается высокой.

**Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий 4 «Осуществление административно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения органов местного самоуправления Александровского района»**

**Оценка степени реализации комплекса процессных мероприятий 4**

Степень реализации задачи 1 «Обеспечение условий для надлежащего содержания административно-хозяйственных зданий и автотранспортных средств»:

СР1=1/1=1

Степень реализации комплекса процессных мероприятий 4:

СРм=1/1=1

Таким образом, степень реализации комплекса процессных мероприятий 4 составила 100%.

**Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам**

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам комплекса процессных мероприятий 4, не содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов:

ССуз=23461,69357/23834,80178=0,98

Таким образом, степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам комплекса процессных мероприятий 4 составляет 98%.

**Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Эффективность использования средств местного бюджета:

Эис=1-0,98=0,02

Таким образом, эффективность использования средств местного бюджета принимается равным 1, то есть 100%.

**Оценка степени решения задач комплекса процессных мероприятий 4**

Степень достижения планового значения результата «Площадь зданий и сооружений, находящихся в пользовании муниципального казенного учреждения "Хозяйственный отдел администрации Александровского района Оренбургской области" и соответствующих санитарным нормам и правилам противопожарной безопасности»:

СДп/ппз=2503,1/2503,1=1

Степень решения задач комплекса процессных мероприятий 4:

СРп/п=1/1=1

**Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий 4**

Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий 4:

ЭРсэ=1\*1=1

Таким образом, эффективность реализации комплекса процессных мероприятий 4 признается высокой.

**Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий 5 «Развитие системы управления муниципальной службой в Александровском районе»**

**Оценка степени реализации комплекса процессных мероприятий 5**

Степень реализации задачи 1 «Формирование высокопрофессионального состава муниципальных служащих»:

СР1=9/10=0,9

Степень реализации задачи 2 «Создание условий для развития муниципальной службы»:

СР1=5/5=1

Степень реализации комплекса процессных мероприятий 5:

СРм=(0,9+1)/2=0,95

Таким образом, степень реализации комплекса процессных мероприятий 5 составила 95%.

**Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам**

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам комплекса процессных мероприятий 5, не содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов:

ССуз=82,704/82,704=1

Таким образом, степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам комплекса процессных мероприятий 5 составляет 100%.

**Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Эффективность использования средств местного бюджета:

Эис=0,95-1=-0,05

Таким образом, эффективность использования средств местного бюджета принимается равным 0,9, то есть 90%.

**Оценка степени решения задач комплекса процессных мероприятий 5**

Степень достижения планового значения результата «Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование»:

СДп/ппз=30/14=2,1 принимается равным 1

Степень достижения планового значения результата «Количество служащих, получивших поощрения по результатам их профессиональной служебной деятельности»:

СДп/ппз=31/31=1

Степень достижения планового значения результата «Количество координационно-методических мероприятий (семинаров, совещаний, в том числе выездных) по вопросам муниципальной службы»:

СДп/ппз=1/1=1

Степень достижения планового значения результата «Количество муниципальных служащих, принявших участие в обучающих мероприятиях, мероприятиях по обмену опытом, служебных стажировках»:

СДп/ппз=1/1=1

Степень достижения планового значения результата «Количество вакантных должностей муниципальной службы администрации района, замещаемых из кадрового резерва»:

СДп/ппз=0/1=0

Степень достижения планового значения результата «Количество муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет»:

СДп/ппз=3/1=3 принимается равным 1

Степень достижения планового значения результата «Использование в качестве основы для всесторонней оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих методики всесторонней оценки профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих, разработанной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации»:

СДп/ппз=1/1=1

Степень достижения планового значения результата «Использование перечня квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы»:

СДп/ппз=1/1=1

Степень достижения планового значения результата «Количество муниципальных служащих, назначенных наставником в отношении лиц, впервые поступивших на муниципальную службу»:

СДп/ппз=6/1=6 принимается равным 1

Степень достижения планового значения результата «Количество лиц, в отношении которых установлено испытание при назначении на должность муниципальной службы»:

СДп/ппз=5/1=5 принимается равным 1

Степень достижения планового значения результата «Количество принятых муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы»:

СДп/ппз=8/2=4 принимается равным 1

Степень достижения планового значения результата «Количество размещенных (актуализированных) материалов по вопросам развития муниципальной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"»:

СДп/ппз=1/1=1

Степень достижения планового значения результата «Количество подготовленных методических материалов по вопросам муниципальной службы»:

СДп/ппз=1/1=1

Степень достижения планового значения результата «Создание комиссии по индивидуальным трудовым спорам»:

СДп/ппз=1/1=1

Степень достижения планового значения результата «Использование сервиса «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"»:

СДп/ппз=1/1=1

Степень решения задач комплекса процессных мероприятий 5:

СРп/п=(1+1+1+1+0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/15=0,93

**Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий 5**

Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий 5:

ЭРсэ=0,93\*0,9=0,84

Таким образом, эффективность реализации комплекса процессных мероприятий 5 признается средней.

**Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий 6 «Налог на имущество организаций в сфере осуществления хозяйственного обеспечения администрации района»**

**Оценка степени реализации комплекса процессных мероприятий 6**

Степень реализации задачи 1 «Обеспечение соблюдения порядка и сроков уплаты налога на имущество организаций в сфере осуществления хозяйственного обеспечения администрации района»:

СР1=1/1=1

Степень реализации комплекса процессных мероприятий 6:

СРм=1/1=1

Таким образом, степень реализации комплекса процессных мероприятий 6 составила 100%.

**Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам**

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам комплекса процессных мероприятий 6, не содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов:

ССуз=989,006/989,006=1

Таким образом, степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам комплекса процессных мероприятий 6 составляет 100%.

**Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Эффективность использования средств местного бюджета:

Эис=1-1=0

Таким образом, эффективность использования средств местного бюджета принимается равным 1, то есть 100%.

**Оценка степени решения задач комплекса процессных мероприятий 6**

Степень достижения планового значения результата «Остаточная стоимость основных фондов организаций в сфере осуществления хозяйственного обеспечения администрации района на конец года по полной учетной стоимости»:

СДп/ппз=36188,6/36188,6=1

Степень решения задач комплекса процессных мероприятий 6:

СРп/п=1/1=1

**Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий 6**

Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий 6:

ЭРсэ=1\*1=1

Таким образом, эффективность реализации комплекса процессных мероприятий 6 признается высокой.

**Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий 7 «Выплата пенсий муниципальным служащим»**

**Оценка степени реализации комплекса процессных мероприятий 7**

Степень реализации задачи 1 «Организация и осуществление выплаты пенсий муниципальным служащим»:

СР1=1/1=1

Степень реализации комплекса процессных мероприятий 7:

СРм=1/1=1

Таким образом, степень реализации комплекса процессных мероприятий 7 составила 100%.

**Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам**

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам комплекса процессных мероприятий 7, не содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов:

ССуз=1971,8706/1971,8706=1

Таким образом, степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам комплекса процессных мероприятий 7 составляет 100%.

**Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Эффективность использования средств местного бюджета:

Эис=1-1=0

Таким образом, эффективность использования средств местного бюджета принимается равным 1, то есть 100%.

**Оценка степени решения задач комплекса процессных мероприятий 7**

Степень достижения планового значения результата «Доля пенсий муниципальным служащим, выплаченных своевременно, в общем объеме пенсий муниципальным служащим»:

СДп/ппз=100/100=1

Степень решения задач комплекса процессных мероприятий 7:

СРп/п=1/1=1

**Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий 7**

Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий 7:

ЭРсэ=1\*1=1

Таким образом, эффективность реализации комплекса процессных мероприятий 7 признается высокой.

**Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий 8 «Проведение выборов в представительные органы муниципального образования»**

Комплекс процессных мероприятий 8 не планировался и не реализовывался.

Таким образом, эффективность реализации комплекса процессных мероприятий 8 признается высокой.

**Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий 9 «Профилактика правонарушений»**

**Оценка степени реализации комплекса процессных мероприятий 9**

Степень реализации задачи 1 «Создание условия для эффективной социальной профилактики правонарушений»:

СР1=3/3=1

Степень реализации комплекса процессных мероприятий 9:

СРм=1/1=1

Таким образом, степень реализации комплекса процессных мероприятий 9 составила 100%.

**Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам**

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам комплекса процессных мероприятий 9, не содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов:

ССуз=4,2768/4,2768=1

Таким образом, степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам комплекса процессных мероприятий 9 составляет 100%.

**Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Эффективность использования средств местного бюджета:

Эис=1-1=0

Таким образом, эффективность использования средств местного бюджета принимается равным 1, то есть 100%.

**Оценка степени решения задач комплекса процессных мероприятий 9**

Степень достижения планового значения результата «Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди взрослого населения»:

СДп/ппз=15/15=1

Степень достижения планового значения результата «Количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних на территории Александровского района»:

СДп/ппз=50/50=1

Степень достижения планового значения результата «Количество опубликованных материалов в сфере этноконфессиональных и межэтнических отношений»:

СДп/ппз=6/6=1

Степень решения задач комплекса процессных мероприятий 9:

СРп/п=1/1=1

**Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий 9**

Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий 9:

ЭРсэ=1\*1=1

Таким образом, эффективность реализации комплекса процессных мероприятий 9 признается высокой.

**Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий 10 «Предотвращение терроризма и экстремизма»**

**Оценка степени реализации комплекса процессных мероприятий 10**

Степень реализации задачи 1 «Повышение эффективности профилактических мер в борьбе с правонарушениями и асоциальными явлениями»:

СР1=1/1=1

Степень реализации комплекса процессных мероприятий 10:

СРм=1/1=1

Таким образом, степень реализации комплекса процессных мероприятий 10 составила 100%.

**Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам**

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам комплекса процессных мероприятий 10, не содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов:

ССуз=3,6/3,6=1

Таким образом, степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам комплекса процессных мероприятий 10 составляет 100%.

**Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Эффективность использования средств местного бюджета:

Эис=1-1=0

Таким образом, эффективность использования средств местного бюджета принимается равным 1, то есть 100%.

**Оценка степени решения задач комплекса процессных мероприятий 10**

Степень достижения планового значения результата «Доля населения в возрасте от 7 лет, охваченного пропагандой по мерам антитеррористической и экстремистской защищенности»:

СДп/ппз=95/95=1

Степень решения задач комплекса процессных мероприятий 10:

СРп/п=1/1=1

**Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий 10**

Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий 10:

ЭРсэ=1\*1=1

Таким образом, эффективность реализации комплекса процессных мероприятий 10 признается высокой.

**Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий 11 «Профилактика наркомании и алкоголизма»**

**Оценка степени реализации комплекса процессных мероприятий 11**

Степень реализации задачи 1 «Обеспечение мер направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения»:

СР1=2/2=1

Степень реализации задачи 2 «Совершенствование антинаркотической деятельности»:

СР1=3/3=1

Степень реализации комплекса процессных мероприятий 11:

СРм=(1+1)/2=1

Таким образом, степень реализации комплекса процессных мероприятий 11 составила 100%.

**Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам**

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам комплекса процессных мероприятий 11, не содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов:

ССуз=125,989/125,989=1

Таким образом, степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам комплекса процессных мероприятий 11 составляет 100%.

**Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Эффективность использования средств местного бюджета:

Эис=1-1=0

Таким образом, эффективность использования средств местного бюджета принимается равным 1, то есть 100%.

**Оценка степени решения задач комплекса процессных мероприятий 11**

Степень достижения планового значения результата «Доля лиц в возрасте от 10 до 18 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, употребления алкоголя и других психоактивных веществ, в общей численности указанной категории»:

СДп/ппз=81/81=1

Степень достижения планового значения результата «Доля молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, употребления алкоголя и других психоактивных веществ, в общей численности указанной категории»:

СДп/ппз=50/50=1

Степень достижения планового значения результата «Количество выявленных в сети интернет ресурсов, используемых для пропаганды незаконного потребления и распространения наркотиков»:

СДп/ппз=10/10=1

Степень достижения планового значения результата «Количество публикации в районной газете «Звезда» по вопросам антинаркотической пропаганды»:

СДп/ппз=2/2=1

Степень достижения планового значения результата «Количество специалистов, обеспечивающих реализацию антинаркотической политики по линии образования и молодежной политики, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку»:

СДп/ппз=0/0=1

Степень решения задач комплекса процессных мероприятий 11:

СРп/п=(1+1+1+1+1)/5=1

**Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий 11**

Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий 11:

ЭРсэ=1\*1=1

Таким образом, эффективность реализации комплекса процессных мероприятий 11 признается высокой.

**Оценка степени достижения цели муниципальной программы**

Степень достижения планового значения показателя «Общее количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди населения»:

СДп/ппз=65/65=1

Степень достижения планового значения показателя «Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование»:

СДп/ппз=14/14=1

Степень достижения планового значения показателя «Количество проведенных мероприятий по актуальным вопросам противодействия коррупции в муниципальном образовании Александровский район (семинаров, совещаний)»:

СДп/ппз=3/3=1

Степень реализации муниципальной программы:

СРмп=(1+1+1)/3=1

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРмп=0,5\*1+0,5\*((1+1+1+1+0,84+1+1+1+1+1+1)/11)=0,99

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и профилактика правонарушений на территории Александровского района» в 2023 году составила 99%, значит, признается высокой.

**Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию**

**муниципальных программ по результатам их исполнения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра оценки | Критерии параметра | Коэффициент параметра | Вес параметра | Значение параметра оценки  (Пj) | Максимальное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Соблюдение сроков наступления контрольных событий | да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 22 | Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим | 0 процентов – 2 процента | 4 | 0,01 | 0,04 | 0,05 |
| 33 | Полнота использования по ступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе | 0 процентов | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 44 | Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов) | не более 2 | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 55 | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 66 | Степень достижения цели и значений показателей муниципальной программы | 100 процентов | 5 | 0,04 | 0,20 | 0,20 |
| 77 | Степень реализации структурного элемента муниципальной программы | 100 процентов | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 88 | Достоверность достигнутых значений показателей (результатов) (на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности) | достоверны | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| 99 | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего муниципального контроля | нет | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 110 | Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете | да | 5 | 0,04 | 0,20 | 0,20 |
| 11 | Эффективность муниципальной программы в части оценки налоговых расходов | эффективны | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  |  |  | 0,99 |  |

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Коэ = (0,99+0,99) / 2 = 0,99

Эффективность реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и профилактика правонарушений на территории Александровского района» по результатам комплексной оценки признается высокой.