## СВОД
Информация о мероприятиях региональных проектов (в том числе по капитальным вложениям), реализуемых в МО Александровский район на 01.07.2020 года
№ п/п | Национальный проект | Региональный проект | Муниципальное образование | Мероприятие | Объект (адрес, учреждение и т.п.) | Сумма, тыс. рублей | Сумма, тыс. рублей | в том числе федеральный бюджет | в том числе областной бюджет | в том числе местный бюджет | Дата выполнения мероприятия (работ) по заключенному контракту | Месяц | Кассовый расход на отчетную дату, всего | в том числе федеральный бюджет | в том числе областной бюджет | в том числе местный бюджет | Фактическая дата выполнения мероприятия (работ) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Национальный проект «Образование» | [6 empty] | 21992.2 | 331.1 | 13083.8 | 8577.3 |  |  | 11809.75 | 0 | 10662.8 | 1146.95
1.1. Региональный проект «Успех каждого ребенка» | [6 empty] | 2595.9 | 331.1 | 2005.2 | 259.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Образование | Успех каждого ребенка | Александровский район | Капитальный ремонт спортивного зала | МБОУ «Тукаевская СОШ» |  | 490.6 | 331.1 | 110.4 | 49.1 | [7 empty] | Проекто-сметная документация находится на гос.экспертизе
1.1.2. | Образование | Успех каждого ребенка | Александровский район | Капитальный ремонт спортивного зала | МБОУ «Тукаевская СОШ» |  | 2105.3 | 0 | 1894.8 | 210.5 | [7 empty] | Проекто-сметная документация находится на гос.экспертизе
1.2. Региональный проект «Современная школа» | [6 empty] | 19396.3 | 0 | 11078.6 | 8317.7 |  |  | 11809.75 | 0 | 10662.8 | 1146.95
1.2.1. | Образование | Современная школа | Александровский район | Капитальный ремонт | МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» |  | 18123.4 | 0 | 10027.8 | 8095.6 | 2020-08-15 |  | 11142.04 | 0 | 10027.8 | 1114.24 |  | Ведутся ремонтные работы
1.2.2. | Образование | Современная школа | Александровский район | Создание двух классов «Точка роста» | МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» |  | 1272.9 | 0 | 1050.8 | 222.1 |  |  | 667.71 | 0 | 635 | 32.71 |  | Заключен договор на сумму 667,71 рублей
2. Национальный проект «Экология» | [6 empty] | 13504.1 | 0 | 13490.6 | 13.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Региональный проект «Чистая вода»
2.1. | Экология | Чистая вода | Александровский район | Строительство обеспечение централизованной водой | с. Ждановка Александровского района Оренбургской области |  | 13504.1 | 0 | 13490.6 | 13.5 | 2020-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ведутся строительные работы